## Slide 1: ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБДОУ детский сад № 27
Старший воспитатель
МБДОУ №27 г. Новороссийска
Киреева О.В.

## Slide 2: ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2014 Г.Г.

## Slide 3: ЦЕЛИ:
• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования:
• обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения.

## Slide 4: ЗАДАЧИ:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе и эмоционального благополучия);
• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений между людьми, миром и самим собой;
• формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных,
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ, организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;

## Slide 5: ЗАДАЧИ:
• формирование социокультурной среды. соответствующей возрастным индивидуальным особенностям детей;
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).

## Slide 6: НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

## Slide 7: 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | январь 2014 г | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий сопровождения введения ФГОС ДО | январь 2014 г. | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план
3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | В течение 2013/ 2015 уч. года | Заведующий ДОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | март 2014 | Заведующий ДОУ, Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет
5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | До февраля 2014г | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План

## Slide 8
6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | В течение 2013/2014 учебного года | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов
7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, вебинаров по вопросам введения ФГОС | В течение 2013/2014 учебного года | Старший воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | В течение 2013/2014 учебного года | Старший воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2013/2014 учебного года | Заведующий, Старший воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | август 2014 г. | Старший воспитатель рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

## Slide 9
11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | Апрель 2014 г | Старший воспитатель | Наличие программ | Протокол педсовета, МО, приказ
12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | В течение учебного года | Старший воспитатель педагог- психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ
13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до февраля 2014 г. | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
14 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014г. | Старший воспитатель | Диагностические материалы | План контроля
15 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленным управлением образования | Заведующий ДОУ, Старший воспитатель |  | Отчеты

## Slide 10: 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | январь - апрель 2014 г. | Заведующий ДОУ |  | Аналитическая информация
2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году | По плану ККИДППО ЦРО г. Новороссий-ска | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график
3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Январь 2014г. | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета
4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | В течение уч. года | Заведующий, Старший воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы
5. | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года | Заведующий, Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы, Протоколы заседания творческих групп

## Slide 11: 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО
1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Заведующий | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка
2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Заведующий, зам. зав. по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка
3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Старший воспитатель | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка
4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Старший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Старший воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

## Slide 12: 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО
1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС | Диагностическая карта
2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования | май 2014 г | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте детского сада
4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | В течение года | Администрация ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации